## 대시보드
QA 결함 대시보드 리포트
생성 2026-07-01 03:06 ¦ 결함 500건

## 데이터
ID | 요약 | 모듈 | 심각도 | 우선순위 | 상태 | 보고자 | 담당자 | 생성일 | 해결일 | 재오픈 횟수 | 발견 단계 | 근본원인
423 | [펌웨어 코어] 결함 #423 | 펌웨어 코어 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_oh | 2026-01-15 | 2026-01-31 | 0 | 단위 | 코딩
52 | [결제] 결함 #52 | 결제 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 0 | 통합 | 요구사항
395 | [검색] 결함 #395 | 검색 | 경미 | 보통 | 해결됨 | qa_park | dev_baek | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 0 | 운영 | 환경
205 | [검색] 결함 #205 | 검색 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_kim | dev_shin | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 0 | 시스템 | 외부 연동
239 | [데이터 동기화] 결함 #239 | 데이터 동기화 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 0 | 시스템 | 코딩
270 | [데이터 동기화] 결함 #270 | 데이터 동기화 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_shin | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 0 | 운영 | 요구사항
150 | [결제] 결함 #150 | 결제 | 블로커 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 0 | UAT | 설계
85 | [검색] 결함 #85 | 검색 | 사소 | 낮음 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-01-29 | 2026-02-19 | 0 | 단위 | 환경
136 | [인증·로그인] 결함 #136 | 인증·로그인 | 치명적 | 높음 | 신규 | qa_park | dev_seo | 2026-01-29 |  | 0 | 통합 | 환경
227 | [펌웨어 코어] 결함 #227 | 펌웨어 코어 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_han | 2026-01-30 | 2026-02-07 | 0 | UAT | 코딩
415 | [펌웨어 코어] 결함 #415 | 펌웨어 코어 | 사소 | 높음 | 해결됨 | qa_lee | dev_han | 2026-02-01 | 2026-02-18 | 0 | 통합 | 설계
69 | [결제] 결함 #69 | 결제 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-02-02 | 2026-02-11 | 0 | 시스템 | 환경
422 | [UI 설정] 결함 #422 | UI 설정 | 경미 | 보통 | 진행 중 | qa_jung | dev_seo | 2026-02-05 |  | 0 | 단위 | 설계
485 | [알림] 결함 #485 | 알림 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 단위 | 환경
164 | [검색] 결함 #164 | 검색 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_oh | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 0 | 단위 | 환경
125 | [알림] 결함 #125 | 알림 | 사소 | 보통 | 재오픈 | qa_kim | dev_shin | 2026-02-07 |  | 1 | 시스템 | 설계
435 | [결제] 결함 #435 | 결제 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-02-07 | 2026-02-21 | 1 | 시스템 | 요구사항
451 | [결제] 결함 #451 | 결제 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_oh | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 0 | 단위 | 환경
28 | [네트워크 통신] 결함 #28 | 네트워크 통신 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-02-08 | 2026-02-27 | 0 | 운영 | 데이터
281 | [네트워크 통신] 결함 #281 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 신규 | qa_choi | dev_oh | 2026-02-08 |  | 1 | 단위 | 코딩
176 | [결제] 결함 #176 | 결제 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 0 | 통합 | 요구사항
287 | [결제] 결함 #287 | 결제 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 0 | 시스템 | 코딩
424 | [네트워크 통신] 결함 #424 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_choi | dev_han | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 1 | 시스템 | 코딩
292 | [알림] 결함 #292 | 알림 | 중요 | 보통 | 신규 | qa_choi | dev_oh | 2026-02-12 |  | 0 | 단위 | 환경
273 | [결제] 결함 #273 | 결제 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 0 | UAT | 코딩
449 | [펌웨어 코어] 결함 #449 | 펌웨어 코어 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_oh | 2026-02-13 | 2026-03-06 | 0 | 운영 | 설계
271 | [결제] 결함 #271 | 결제 | 중요 | 낮음 | 재오픈 | qa_lee | dev_seo | 2026-02-13 |  | 2 | 단위 | 외부 연동
75 | [펌웨어 코어] 결함 #75 | 펌웨어 코어 | 사소 | 낮음 | 신규 | qa_choi | dev_oh | 2026-02-14 |  | 0 | 통합 | 데이터
429 | [UI 설정] 결함 #429 | UI 설정 | 경미 | 보통 | 해결됨 | qa_jung | dev_shin | 2026-02-14 | 2026-02-24 | 0 | 통합 | 외부 연동
18 | [결제] 결함 #18 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 0 | 단위 | 요구사항
259 | [결제] 결함 #259 | 결제 | 블로커 | 보통 | 재오픈 | qa_kim | dev_baek | 2026-02-17 |  | 1 | 시스템 | 코딩
140 | [알림] 결함 #140 | 알림 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_shin | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 0 | 단위 | 코딩
339 | [UI 설정] 결함 #339 | UI 설정 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0 | 통합 | 설계
123 | [알림] 결함 #123 | 알림 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 0 | 단위 | 설계
364 | [UI 설정] 결함 #364 | UI 설정 | 경미 | 즉시 | 재오픈 | qa_kim | dev_oh | 2026-02-24 |  | 1 | 단위 | 코딩
98 | [검색] 결함 #98 | 검색 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_yoon | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 0 | 통합 | 코딩
413 | [결제] 결함 #413 | 결제 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-02-25 | 2026-04-07 | 0 | 통합 | 코딩
86 | [네트워크 통신] 결함 #86 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 재오픈 | qa_jung | dev_han | 2026-02-25 |  | 2 | 통합 | 설계
455 | [UI 설정] 결함 #455 | UI 설정 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_oh | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 0 | 통합 | 외부 연동
188 | [알림] 결함 #188 | 알림 | 사소 | 낮음 | 진행 중 | qa_kim | dev_oh | 2026-02-26 |  | 0 | 시스템 | 데이터
350 | [UI 설정] 결함 #350 | UI 설정 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-02-26 | 2026-03-20 | 0 | 통합 | 코딩
109 | [데이터 동기화] 결함 #109 | 데이터 동기화 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 1 | 시스템 | 설계
5 | [네트워크 통신] 결함 #5 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 0 | 단위 | 요구사항
337 | [펌웨어 코어] 결함 #337 | 펌웨어 코어 | 경미 | 높음 | 신규 | qa_jung | dev_yoon | 2026-02-26 |  | 0 | 시스템 | 코딩
294 | [검색] 결함 #294 | 검색 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 0 | 운영 | 코딩
290 | [결제] 결함 #290 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_shin | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 0 | 통합 | 코딩
129 | [펌웨어 코어] 결함 #129 | 펌웨어 코어 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-02-28 | 2026-03-16 | 0 | 통합 | 코딩
230 | [UI 설정] 결함 #230 | UI 설정 | 중요 | 즉시 | 해결됨 | qa_choi | dev_shin | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 0 | UAT | 코딩
258 | [결제] 결함 #258 | 결제 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_han | 2026-03-01 | 2026-03-27 | 0 | 시스템 | 설계
409 | [네트워크 통신] 결함 #409 | 네트워크 통신 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 0 | 운영 | 코딩
155 | [인증·로그인] 결함 #155 | 인증·로그인 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 0 | 통합 | 설계
404 | [데이터 동기화] 결함 #404 | 데이터 동기화 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_lee | dev_shin | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 0 | 운영 | 데이터
161 | [네트워크 통신] 결함 #161 | 네트워크 통신 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_kim | dev_oh | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 0 | UAT | 외부 연동
240 | [네트워크 통신] 결함 #240 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_yoon | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 0 | 시스템 | 설계
60 | [네트워크 통신] 결함 #60 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_shin | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 0 | 단위 | 설계
99 | [결제] 결함 #99 | 결제 | 사소 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-03-04 | 2026-03-16 | 0 | 운영 | 설계
363 | [네트워크 통신] 결함 #363 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-03-04 | 2026-03-22 | 0 | 통합 | 코딩
269 | [결제] 결함 #269 | 결제 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_seo | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 0 | UAT | 외부 연동
389 | [검색] 결함 #389 | 검색 | 치명적 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 0 | 단위 | 코딩
392 | [펌웨어 코어] 결함 #392 | 펌웨어 코어 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_shin | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 0 | 운영 | 환경
209 | [알림] 결함 #209 | 알림 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 0 | 단위 | 요구사항
362 | [네트워크 통신] 결함 #362 | 네트워크 통신 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_oh | 2026-03-05 | 2026-03-28 | 0 | 통합 | 설계
473 | [네트워크 통신] 결함 #473 | 네트워크 통신 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_yoon | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 0 | 단위 | 코딩
218 | [알림] 결함 #218 | 알림 | 치명적 | 보통 | 신규 | qa_kim | dev_baek | 2026-03-06 |  | 0 | 운영 | 요구사항
437 | [검색] 결함 #437 | 검색 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 1 | 통합 | 설계
193 | [네트워크 통신] 결함 #193 | 네트워크 통신 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 0 | UAT | 코딩
37 | [UI 설정] 결함 #37 | UI 설정 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_kim | dev_seo | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 0 | UAT | 코딩
9 | [네트워크 통신] 결함 #9 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_jung | dev_oh | 2026-03-07 |  | 0 | 통합 | 요구사항
207 | [데이터 동기화] 결함 #207 | 데이터 동기화 | 경미 | 보통 | 진행 중 | qa_jung | dev_shin | 2026-03-08 |  | 0 | UAT | 요구사항
335 | [인증·로그인] 결함 #335 | 인증·로그인 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_shin | 2026-03-08 | 2026-03-16 | 0 | 시스템 | 코딩
217 | [인증·로그인] 결함 #217 | 인증·로그인 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 0 | 통합 | 코딩
474 | [데이터 동기화] 결함 #474 | 데이터 동기화 | 사소 | 보통 | 신규 | qa_lee | dev_seo | 2026-03-08 |  | 0 | 운영 | 코딩
302 | [네트워크 통신] 결함 #302 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 0 | 통합 | 설계
341 | [펌웨어 코어] 결함 #341 | 펌웨어 코어 | 블로커 | 높음 | 진행 중 | qa_jung | dev_yoon | 2026-03-09 |  | 0 | UAT | 설계
231 | [UI 설정] 결함 #231 | UI 설정 | 중요 | 높음 | 재오픈 | qa_park | dev_oh | 2026-03-10 |  | 2 | 단위 | 코딩
310 | [네트워크 통신] 결함 #310 | 네트워크 통신 | 사소 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_yoon | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 1 | 단위 | 요구사항
59 | [알림] 결함 #59 | 알림 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 0 | 통합 | 설계
153 | [결제] 결함 #153 | 결제 | 경미 | 즉시 | 종료 | qa_kim | dev_seo | 2026-03-10 | 2026-04-03 | 0 | UAT | 코딩
50 | [네트워크 통신] 결함 #50 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_baek | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 0 | 통합 | 설계
417 | [펌웨어 코어] 결함 #417 | 펌웨어 코어 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_baek | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | 단위 | 코딩
261 | [네트워크 통신] 결함 #261 | 네트워크 통신 | 경미 | 즉시 | 재오픈 | qa_lee | dev_yoon | 2026-03-11 |  | 1 | 시스템 | 요구사항
462 | [데이터 동기화] 결함 #462 | 데이터 동기화 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 0 | 운영 | 환경
204 | [결제] 결함 #204 | 결제 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_seo | 2026-03-11 | 2026-03-22 | 0 | UAT | 코딩
128 | [데이터 동기화] 결함 #128 | 데이터 동기화 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_han | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 0 | 통합 | 요구사항
264 | [UI 설정] 결함 #264 | UI 설정 | 치명적 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 0 | 통합 | 코딩
376 | [펌웨어 코어] 결함 #376 | 펌웨어 코어 | 사소 | 즉시 | 진행 중 | qa_jung | dev_oh | 2026-03-12 |  | 1 | 단위 | 코딩
469 | [펌웨어 코어] 결함 #469 | 펌웨어 코어 | 경미 | 보통 | 재오픈 | qa_jung | dev_han | 2026-03-12 |  | 2 | 시스템 | 설계
91 | [네트워크 통신] 결함 #91 | 네트워크 통신 | 사소 | 높음 | 진행 중 | qa_choi | dev_han | 2026-03-13 |  | 0 | 시스템 | 데이터
195 | [네트워크 통신] 결함 #195 | 네트워크 통신 | 사소 | 낮음 | 해결됨 | qa_choi | dev_oh | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 0 | UAT | 코딩
29 | [결제] 결함 #29 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_baek | 2026-03-13 | 2026-05-19 | 0 | UAT | 코딩
442 | [인증·로그인] 결함 #442 | 인증·로그인 | 경미 | 즉시 | 해결됨 | qa_choi | dev_shin | 2026-03-13 | 2026-04-03 | 0 | 단위 | 설계
268 | [결제] 결함 #268 | 결제 | 블로커 | 낮음 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 0 | 시스템 | 환경
375 | [네트워크 통신] 결함 #375 | 네트워크 통신 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 0 | 단위 | 코딩
89 | [결제] 결함 #89 | 결제 | 치명적 | 보통 | 신규 | qa_kim | dev_han | 2026-03-15 |  | 0 | 통합 | 코딩
84 | [결제] 결함 #84 | 결제 | 중요 | 보통 | 해결됨 | qa_park | dev_seo | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 0 | 단위 | 환경
266 | [네트워크 통신] 결함 #266 | 네트워크 통신 | 블로커 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_baek | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0 | 운영 | 설계
175 | [데이터 동기화] 결함 #175 | 데이터 동기화 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_shin | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 0 | 시스템 | 코딩
131 | [검색] 결함 #131 | 검색 | 사소 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-03-17 | 2026-04-02 | 0 | 단위 | 코딩
454 | [검색] 결함 #454 | 검색 | 치명적 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 0 | 운영 | 요구사항
352 | [네트워크 통신] 결함 #352 | 네트워크 통신 | 치명적 | 보통 | 신규 | qa_jung | dev_oh | 2026-03-17 |  | 0 | 통합 | 요구사항
272 | [네트워크 통신] 결함 #272 | 네트워크 통신 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_kim | dev_han | 2026-03-18 | 2026-04-02 | 0 | UAT | 코딩
115 | [검색] 결함 #115 | 검색 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_park | dev_baek | 2026-03-18 | 2026-03-29 | 0 | 단위 | 코딩
196 | [결제] 결함 #196 | 결제 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_baek | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 0 | 단위 | 코딩
282 | [UI 설정] 결함 #282 | UI 설정 | 사소 | 보통 | 해결됨 | qa_lee | dev_han | 2026-03-19 | 2026-05-13 | 0 | 단위 | 요구사항
456 | [UI 설정] 결함 #456 | UI 설정 | 사소 | 즉시 | 해결됨 | qa_lee | dev_han | 2026-03-20 | 2026-06-02 | 1 | 통합 | 환경
36 | [데이터 동기화] 결함 #36 | 데이터 동기화 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_yoon | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 0 | 시스템 | 환경
199 | [결제] 결함 #199 | 결제 | 경미 | 높음 | 진행 중 | qa_lee | dev_han | 2026-03-22 |  | 0 | 통합 | 요구사항
26 | [네트워크 통신] 결함 #26 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 재오픈 | qa_jung | dev_han | 2026-03-22 |  | 2 | 단위 | 요구사항
444 | [네트워크 통신] 결함 #444 | 네트워크 통신 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-03-22 | 2026-04-03 | 0 | 단위 | 코딩
332 | [UI 설정] 결함 #332 | UI 설정 | 경미 | 보통 | 재오픈 | qa_park | dev_seo | 2026-03-23 |  | 1 | 통합 | 설계
213 | [검색] 결함 #213 | 검색 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 0 | 단위 | 환경
436 | [네트워크 통신] 결함 #436 | 네트워크 통신 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 0 | 통합 | 코딩
51 | [UI 설정] 결함 #51 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 재오픈 | qa_jung | dev_yoon | 2026-03-23 |  | 1 | 통합 | 데이터
419 | [인증·로그인] 결함 #419 | 인증·로그인 | 중요 | 낮음 | 신규 | qa_jung | dev_han | 2026-03-23 |  | 0 | 단위 | 요구사항
112 | [UI 설정] 결함 #112 | UI 설정 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_han | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 0 | UAT | 설계
71 | [알림] 결함 #71 | 알림 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0 | 단위 | 요구사항
482 | [결제] 결함 #482 | 결제 | 경미 | 즉시 | 종료 | qa_lee | dev_shin | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 0 | 단위 | 환경
16 | [네트워크 통신] 결함 #16 | 네트워크 통신 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 0 | UAT | 환경
39 | [검색] 결함 #39 | 검색 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 0 | 단위 | 설계
488 | [데이터 동기화] 결함 #488 | 데이터 동기화 | 블로커 | 보통 | 진행 중 | qa_park | dev_seo | 2026-03-28 |  | 0 | 통합 | 환경
243 | [데이터 동기화] 결함 #243 | 데이터 동기화 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_shin | 2026-03-29 | 2026-04-22 | 0 | 단위 | 데이터
206 | [네트워크 통신] 결함 #206 | 네트워크 통신 | 경미 | 즉시 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-03-29 | 2026-04-13 | 0 | 통합 | 코딩
163 | [결제] 결함 #163 | 결제 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 0 | 통합 | 요구사항
313 | [데이터 동기화] 결함 #313 | 데이터 동기화 | 사소 | 보통 | 해결됨 | qa_park | dev_han | 2026-03-29 | 2026-04-09 | 0 | 시스템 | 코딩
74 | [UI 설정] 결함 #74 | UI 설정 | 경미 | 낮음 | 진행 중 | qa_lee | dev_shin | 2026-03-30 |  | 0 | UAT | 환경
427 | [알림] 결함 #427 | 알림 | 치명적 | 즉시 | 진행 중 | qa_park | dev_shin | 2026-03-30 |  | 0 | 시스템 | 요구사항
283 | [데이터 동기화] 결함 #283 | 데이터 동기화 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 1 | 시스템 | 설계
255 | [결제] 결함 #255 | 결제 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 1 | UAT | 요구사항
192 | [네트워크 통신] 결함 #192 | 네트워크 통신 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_oh | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 1 | 통합 | 요구사항
416 | [알림] 결함 #416 | 알림 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 0 | 단위 | 설계
254 | [검색] 결함 #254 | 검색 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-04-01 | 2026-04-11 | 0 | 단위 | 코딩
284 | [인증·로그인] 결함 #284 | 인증·로그인 | 경미 | 보통 | 진행 중 | qa_kim | dev_oh | 2026-04-01 |  | 0 | 통합 | 요구사항
348 | [결제] 결함 #348 | 결제 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_shin | 2026-04-02 | 2026-04-19 | 0 | 단위 | 코딩
173 | [알림] 결함 #173 | 알림 | 사소 | 높음 | 재오픈 | qa_jung | dev_baek | 2026-04-03 |  | 1 | 통합 | 환경
103 | [인증·로그인] 결함 #103 | 인증·로그인 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-04-04 | 2026-05-01 | 0 | 통합 | 외부 연동
190 | [네트워크 통신] 결함 #190 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_shin | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 0 | 통합 | 설계
309 | [결제] 결함 #309 | 결제 | 중요 | 즉시 | 재오픈 | qa_choi | dev_han | 2026-04-04 |  | 2 | 단위 | 코딩
445 | [데이터 동기화] 결함 #445 | 데이터 동기화 | 중요 | 높음 | 진행 중 | qa_choi | dev_shin | 2026-04-05 |  | 0 | 통합 | 데이터
108 | [검색] 결함 #108 | 검색 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_seo | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 0 | 단위 | 코딩
372 | [네트워크 통신] 결함 #372 | 네트워크 통신 | 블로커 | 낮음 | 진행 중 | qa_kim | dev_seo | 2026-04-05 |  | 0 | 통합 | 요구사항
146 | [결제] 결함 #146 | 결제 | 사소 | 높음 | 해결됨 | qa_lee | dev_oh | 2026-04-05 | 2026-05-24 | 0 | UAT | 코딩
475 | [검색] 결함 #475 | 검색 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 0 | 통합 | 코딩
76 | [네트워크 통신] 결함 #76 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 0 | 시스템 | 데이터
407 | [결제] 결함 #407 | 결제 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_baek | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 0 | 운영 | 코딩
157 | [UI 설정] 결함 #157 | UI 설정 | 사소 | 즉시 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-04-07 | 2026-04-19 | 0 | 통합 | 요구사항
330 | [결제] 결함 #330 | 결제 | 중요 | 높음 | 재오픈 | qa_lee | dev_yoon | 2026-04-08 |  | 2 | 시스템 | 설계
225 | [결제] 결함 #225 | 결제 | 치명적 | 높음 | 진행 중 | qa_park | dev_shin | 2026-04-08 |  | 0 | 단위 | 요구사항
267 | [네트워크 통신] 결함 #267 | 네트워크 통신 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0 | 통합 | 설계
48 | [UI 설정] 결함 #48 | UI 설정 | 치명적 | 보통 | 해결됨 | qa_lee | dev_baek | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 0 | 단위 | 코딩
171 | [네트워크 통신] 결함 #171 | 네트워크 통신 | 치명적 | 높음 | 재오픈 | qa_jung | dev_han | 2026-04-09 |  | 2 | 시스템 | 외부 연동
77 | [인증·로그인] 결함 #77 | 인증·로그인 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 0 | 시스템 | 설계
398 | [데이터 동기화] 결함 #398 | 데이터 동기화 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_kim | dev_shin | 2026-04-09 | 2026-04-18 | 0 | 단위 | 요구사항
464 | [인증·로그인] 결함 #464 | 인증·로그인 | 치명적 | 높음 | 재오픈 | qa_jung | dev_yoon | 2026-04-10 |  | 2 | 시스템 | 설계
221 | [네트워크 통신] 결함 #221 | 네트워크 통신 | 중요 | 즉시 | 진행 중 | qa_lee | dev_han | 2026-04-10 |  | 0 | 통합 | 설계
319 | [검색] 결함 #319 | 검색 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_baek | 2026-04-10 | 2026-05-31 | 0 | 통합 | 요구사항
95 | [네트워크 통신] 결함 #95 | 네트워크 통신 | 블로커 | 보통 | 진행 중 | qa_jung | dev_yoon | 2026-04-10 |  | 0 | 통합 | 코딩
401 | [UI 설정] 결함 #401 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_han | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 0 | 통합 | 요구사항
68 | [네트워크 통신] 결함 #68 | 네트워크 통신 | 블로커 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_seo | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 0 | 단위 | 설계
476 | [결제] 결함 #476 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-04-11 | 2026-05-24 | 0 | UAT | 코딩
113 | [인증·로그인] 결함 #113 | 인증·로그인 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_yoon | 2026-04-11 | 2026-04-24 | 0 | 통합 | 환경
44 | [펌웨어 코어] 결함 #44 | 펌웨어 코어 | 사소 | 보통 | 재오픈 | qa_jung | dev_shin | 2026-04-12 |  | 1 | 단위 | 코딩
374 | [펌웨어 코어] 결함 #374 | 펌웨어 코어 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_lee | dev_yoon | 2026-04-12 |  | 0 | 단위 | 요구사항
263 | [결제] 결함 #263 | 결제 | 블로커 | 높음 | 해결됨 | qa_choi | dev_oh | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | 단위 | 요구사항
200 | [검색] 결함 #200 | 검색 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_park | dev_seo | 2026-04-12 |  | 0 | UAT | 외부 연동
277 | [인증·로그인] 결함 #277 | 인증·로그인 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0 | 시스템 | 코딩
184 | [인증·로그인] 결함 #184 | 인증·로그인 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_oh | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 0 | 시스템 | 요구사항
484 | [결제] 결함 #484 | 결제 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_kim | dev_yoon | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 0 | 시스템 | 코딩
169 | [UI 설정] 결함 #169 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 0 | 시스템 | 요구사항
494 | [네트워크 통신] 결함 #494 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_lee | dev_han | 2026-04-13 |  | 0 | 통합 | 코딩
33 | [펌웨어 코어] 결함 #33 | 펌웨어 코어 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 0 | 시스템 | 설계
323 | [UI 설정] 결함 #323 | UI 설정 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 0 | 단위 | 환경
316 | [UI 설정] 결함 #316 | UI 설정 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_shin | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 0 | 시스템 | 요구사항
127 | [UI 설정] 결함 #127 | UI 설정 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-04-15 | 2026-05-09 | 0 | 시스템 | 코딩
369 | [네트워크 통신] 결함 #369 | 네트워크 통신 | 치명적 | 높음 | 진행 중 | qa_kim | dev_oh | 2026-04-15 |  | 1 | 운영 | 요구사항
147 | [네트워크 통신] 결함 #147 | 네트워크 통신 | 블로커 | 보통 | 신규 | qa_jung | dev_oh | 2026-04-15 |  | 0 | 시스템 | 환경
134 | [인증·로그인] 결함 #134 | 인증·로그인 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_yoon | 2026-04-18 | 2026-04-21 | 0 | 시스템 | 요구사항
22 | [결제] 결함 #22 | 결제 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_jung | dev_shin | 2026-04-19 |  | 0 | 시스템 | 환경
373 | [검색] 결함 #373 | 검색 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-04-20 | 2026-05-06 | 0 | 단위 | 데이터
315 | [알림] 결함 #315 | 알림 | 치명적 | 즉시 | 신규 | qa_jung | dev_yoon | 2026-04-20 |  | 0 | 단위 | 설계
97 | [결제] 결함 #97 | 결제 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_kim | dev_oh | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 0 | 단위 | 요구사항
499 | [인증·로그인] 결함 #499 | 인증·로그인 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 0 | 운영 | 코딩
11 | [검색] 결함 #11 | 검색 | 치명적 | 보통 | 해결됨 | qa_kim | dev_yoon | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 0 | 통합 | 설계
166 | [알림] 결함 #166 | 알림 | 경미 | 낮음 | 해결됨 | qa_park | dev_yoon | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 0 | UAT | 환경
34 | [네트워크 통신] 결함 #34 | 네트워크 통신 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_oh | 2026-04-21 | 2026-05-09 | 0 | 단위 | 설계
314 | [네트워크 통신] 결함 #314 | 네트워크 통신 | 경미 | 즉시 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-04-21 | 2026-05-07 | 0 | 단위 | 코딩
187 | [UI 설정] 결함 #187 | UI 설정 | 중요 | 높음 | 진행 중 | qa_park | dev_han | 2026-04-22 |  | 0 | 단위 | 환경
288 | [결제] 결함 #288 | 결제 | 중요 | 높음 | 진행 중 | qa_kim | dev_oh | 2026-04-22 |  | 0 | 통합 | 코딩
249 | [결제] 결함 #249 | 결제 | 경미 | 낮음 | 진행 중 | qa_park | dev_oh | 2026-04-22 |  | 0 | 통합 | 데이터
317 | [네트워크 통신] 결함 #317 | 네트워크 통신 | 사소 | 보통 | 재오픈 | qa_choi | dev_oh | 2026-04-22 |  | 2 | 통합 | 환경
385 | [UI 설정] 결함 #385 | UI 설정 | 치명적 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 0 | 통합 | 설계
307 | [검색] 결함 #307 | 검색 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_seo | 2026-04-23 | 2026-05-10 | 0 | 통합 | 요구사항
94 | [결제] 결함 #94 | 결제 | 경미 | 높음 | 진행 중 | qa_park | dev_oh | 2026-04-23 |  | 0 | 단위 | 외부 연동
379 | [네트워크 통신] 결함 #379 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 0 | 통합 | 코딩
47 | [네트워크 통신] 결함 #47 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_park | dev_oh | 2026-04-24 | 2026-05-03 | 0 | 운영 | 코딩
276 | [데이터 동기화] 결함 #276 | 데이터 동기화 | 사소 | 높음 | 신규 | qa_lee | dev_shin | 2026-04-24 |  | 0 | 통합 | 환경
220 | [알림] 결함 #220 | 알림 | 사소 | 즉시 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-04-25 | 2026-05-23 | 0 | 시스템 | 설계
82 | [UI 설정] 결함 #82 | UI 설정 | 중요 | 낮음 | 해결됨 | qa_jung | dev_seo | 2026-04-26 | 2026-05-08 | 0 | UAT | 요구사항
471 | [결제] 결함 #471 | 결제 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 0 | 통합 | 코딩
72 | [알림] 결함 #72 | 알림 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-04-27 | 2026-05-17 | 0 | 시스템 | 외부 연동
248 | [인증·로그인] 결함 #248 | 인증·로그인 | 중요 | 높음 | 신규 | qa_jung | dev_han | 2026-04-27 |  | 0 | 단위 | 환경
480 | [UI 설정] 결함 #480 | UI 설정 | 치명적 | 보통 | 재오픈 | qa_park | dev_shin | 2026-04-27 |  | 2 | UAT | 코딩
481 | [UI 설정] 결함 #481 | UI 설정 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0 | 시스템 | 코딩
366 | [네트워크 통신] 결함 #366 | 네트워크 통신 | 사소 | 보통 | 진행 중 | qa_park | dev_oh | 2026-04-28 |  | 0 | 단위 | 설계
232 | [결제] 결함 #232 | 결제 | 블로커 | 보통 | 신규 | qa_choi | dev_seo | 2026-04-28 |  | 0 | 통합 | 요구사항
486 | [인증·로그인] 결함 #486 | 인증·로그인 | 사소 | 즉시 | 해결됨 | qa_jung | dev_han | 2026-04-28 | 2026-06-07 | 0 | 단위 | 환경
312 | [알림] 결함 #312 | 알림 | 블로커 | 낮음 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | UAT | 외부 연동
124 | [펌웨어 코어] 결함 #124 | 펌웨어 코어 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 0 | 운영 | 코딩
286 | [알림] 결함 #286 | 알림 | 중요 | 낮음 | 진행 중 | qa_jung | dev_oh | 2026-04-28 |  | 0 | 시스템 | 코딩
477 | [펌웨어 코어] 결함 #477 | 펌웨어 코어 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 0 | 시스템 | 데이터
250 | [알림] 결함 #250 | 알림 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-04-29 | 2026-05-18 | 0 | 단위 | 코딩
177 | [펌웨어 코어] 결함 #177 | 펌웨어 코어 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 0 | 통합 | 데이터
497 | [인증·로그인] 결함 #497 | 인증·로그인 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-04-30 | 2026-06-11 | 0 | 시스템 | 환경
70 | [인증·로그인] 결함 #70 | 인증·로그인 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_choi | dev_oh | 2026-04-30 |  | 0 | 운영 | 코딩
119 | [인증·로그인] 결함 #119 | 인증·로그인 | 치명적 | 높음 | 해결됨 | qa_park | dev_seo | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 0 | UAT | 설계
149 | [결제] 결함 #149 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-01 | 2026-05-24 | 0 | 시스템 | 데이터
378 | [펌웨어 코어] 결함 #378 | 펌웨어 코어 | 중요 | 낮음 | 진행 중 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-01 |  | 0 | 통합 | 데이터
15 | [네트워크 통신] 결함 #15 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_seo | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 0 | 단위 | 설계
41 | [알림] 결함 #41 | 알림 | 사소 | 즉시 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-05-01 | 2026-05-09 | 0 | 통합 | 코딩
400 | [네트워크 통신] 결함 #400 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_seo | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 0 | 통합 | 코딩
2 | [네트워크 통신] 결함 #2 | 네트워크 통신 | 사소 | 보통 | 해결됨 | qa_park | dev_han | 2026-05-01 | 2026-05-22 | 0 | 시스템 | 코딩
10 | [UI 설정] 결함 #10 | UI 설정 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 0 | 시스템 | 환경
93 | [결제] 결함 #93 | 결제 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 0 | 시스템 | 데이터
107 | [UI 설정] 결함 #107 | UI 설정 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_kim | dev_oh | 2026-05-02 | 2026-05-27 | 0 | 시스템 | 설계
111 | [펌웨어 코어] 결함 #111 | 펌웨어 코어 | 경미 | 높음 | 해결됨 | qa_kim | dev_han | 2026-05-03 | 2026-05-07 | 0 | UAT | 설계
57 | [결제] 결함 #57 | 결제 | 중요 | 낮음 | 해결됨 | qa_lee | dev_baek | 2026-05-03 | 2026-05-09 | 0 | 단위 | 코딩
458 | [인증·로그인] 결함 #458 | 인증·로그인 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 0 | 단위 | 데이터
253 | [결제] 결함 #253 | 결제 | 중요 | 높음 | 진행 중 | qa_choi | dev_seo | 2026-05-03 |  | 0 | UAT | 설계
396 | [UI 설정] 결함 #396 | UI 설정 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_kim | dev_han | 2026-05-03 | 2026-06-01 | 0 | 단위 | 외부 연동
399 | [인증·로그인] 결함 #399 | 인증·로그인 | 치명적 | 보통 | 진행 중 | qa_kim | dev_shin | 2026-05-03 |  | 0 | 시스템 | 환경
27 | [인증·로그인] 결함 #27 | 인증·로그인 | 사소 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 0 | 운영 | 설계
355 | [데이터 동기화] 결함 #355 | 데이터 동기화 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_baek | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 0 | 시스템 | 코딩
306 | [검색] 결함 #306 | 검색 | 치명적 | 낮음 | 진행 중 | qa_lee | dev_baek | 2026-05-04 |  | 0 | 단위 | 요구사항
88 | [결제] 결함 #88 | 결제 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 1 | 단위 | 코딩
62 | [검색] 결함 #62 | 검색 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_han | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 0 | 시스템 | 코딩
487 | [네트워크 통신] 결함 #487 | 네트워크 통신 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 0 | 단위 | 코딩
472 | [네트워크 통신] 결함 #472 | 네트워크 통신 | 블로커 | 높음 | 해결됨 | qa_jung | dev_han | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 0 | 시스템 | 코딩
237 | [검색] 결함 #237 | 검색 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 0 | 단위 | 외부 연동
145 | [UI 설정] 결함 #145 | UI 설정 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 0 | 통합 | 데이터
35 | [인증·로그인] 결함 #35 | 인증·로그인 | 블로커 | 보통 | 진행 중 | qa_jung | dev_seo | 2026-05-05 |  | 0 | 운영 | 외부 연동
322 | [결제] 결함 #322 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 0 | 시스템 | 코딩
38 | [결제] 결함 #38 | 결제 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 0 | 통합 | 요구사항
384 | [데이터 동기화] 결함 #384 | 데이터 동기화 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 0 | 통합 | 코딩
311 | [펌웨어 코어] 결함 #311 | 펌웨어 코어 | 블로커 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_oh | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 0 | 단위 | 외부 연동
141 | [알림] 결함 #141 | 알림 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_kim | dev_oh | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 0 | 시스템 | 설계
138 | [알림] 결함 #138 | 알림 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_baek | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 0 | 단위 | 요구사항
222 | [검색] 결함 #222 | 검색 | 중요 | 높음 | 신규 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-07 |  | 0 | UAT | 환경
142 | [알림] 결함 #142 | 알림 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 0 | 시스템 | 요구사항
359 | [결제] 결함 #359 | 결제 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0 | 시스템 | 코딩
126 | [데이터 동기화] 결함 #126 | 데이터 동기화 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_jung | dev_oh | 2026-05-08 |  | 0 | 통합 | 설계
278 | [결제] 결함 #278 | 결제 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 0 | 통합 | 코딩
438 | [네트워크 통신] 결함 #438 | 네트워크 통신 | 치명적 | 보통 | 해결됨 | qa_jung | dev_yoon | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 0 | 단위 | 설계
203 | [UI 설정] 결함 #203 | UI 설정 | 치명적 | 보통 | 진행 중 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-09 |  | 0 | 통합 | 데이터
90 | [알림] 결함 #90 | 알림 | 블로커 | 보통 | 진행 중 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-09 |  | 0 | 통합 | 데이터
470 | [UI 설정] 결함 #470 | UI 설정 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_kim | dev_yoon | 2026-05-10 | 2026-05-19 | 0 | 단위 | 외부 연동
500 | [알림] 결함 #500 | 알림 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-05-10 | 2026-05-21 | 0 | 단위 | 데이터
210 | [결제] 결함 #210 | 결제 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_jung | dev_oh | 2026-05-10 |  | 0 | 시스템 | 요구사항
183 | [네트워크 통신] 결함 #183 | 네트워크 통신 | 블로커 | 즉시 | 종료 | qa_kim | dev_shin | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0 | 단위 | 코딩
304 | [검색] 결함 #304 | 검색 | 경미 | 높음 | 해결됨 | qa_lee | dev_baek | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0 | 시스템 | 외부 연동
148 | [UI 설정] 결함 #148 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 0 | UAT | 환경
172 | [데이터 동기화] 결함 #172 | 데이터 동기화 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_yoon | 2026-05-11 | 2026-06-01 | 0 | 통합 | 코딩
289 | [결제] 결함 #289 | 결제 | 경미 | 보통 | 재오픈 | qa_park | dev_shin | 2026-05-12 |  | 1 | 운영 | 요구사항
356 | [알림] 결함 #356 | 알림 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_park | dev_baek | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 0 | 운영 | 코딩
303 | [펌웨어 코어] 결함 #303 | 펌웨어 코어 | 사소 | 보통 | 재오픈 | qa_jung | dev_baek | 2026-05-13 |  | 2 | 단위 | 설계
328 | [결제] 결함 #328 | 결제 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 0 | 단위 | 데이터
324 | [네트워크 통신] 결함 #324 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 신규 | qa_jung | dev_yoon | 2026-05-13 |  | 0 | 운영 | 환경
244 | [결제] 결함 #244 | 결제 | 블로커 | 즉시 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 0 | 시스템 | 설계
496 | [펌웨어 코어] 결함 #496 | 펌웨어 코어 | 중요 | 보통 | 해결됨 | qa_jung | dev_yoon | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 0 | 통합 | 환경
154 | [결제] 결함 #154 | 결제 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 0 | 시스템 | 요구사항
381 | [UI 설정] 결함 #381 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 0 | 단위 | 설계
66 | [펌웨어 코어] 결함 #66 | 펌웨어 코어 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_park | dev_shin | 2026-05-15 | 2026-06-02 | 1 | 통합 | 코딩
228 | [알림] 결함 #228 | 알림 | 치명적 | 보통 | 진행 중 | qa_jung | dev_yoon | 2026-05-16 |  | 0 | 단위 | 설계
67 | [UI 설정] 결함 #67 | UI 설정 | 경미 | 높음 | 해결됨 | qa_kim | dev_yoon | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 0 | 단위 | 코딩
17 | [펌웨어 코어] 결함 #17 | 펌웨어 코어 | 중요 | 보통 | 해결됨 | qa_choi | dev_han | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0 | 단위 | 외부 연동
79 | [결제] 결함 #79 | 결제 | 사소 | 보통 | 진행 중 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-16 |  | 0 | 단위 | 코딩
165 | [결제] 결함 #165 | 결제 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-05-16 | 2026-06-03 | 0 | 통합 | 코딩
63 | [알림] 결함 #63 | 알림 | 경미 | 높음 | 진행 중 | qa_jung | dev_yoon | 2026-05-17 |  | 0 | 시스템 | 설계
58 | [결제] 결함 #58 | 결제 | 중요 | 높음 | 재오픈 | qa_jung | dev_baek | 2026-05-17 |  | 1 | 단위 | 요구사항
490 | [네트워크 통신] 결함 #490 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_seo | 2026-05-17 | 2026-05-27 | 0 | 시스템 | 코딩
353 | [인증·로그인] 결함 #353 | 인증·로그인 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-05-17 | 2026-05-31 | 1 | UAT | 요구사항
144 | [결제] 결함 #144 | 결제 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_oh | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 0 | UAT | 요구사항
354 | [네트워크 통신] 결함 #354 | 네트워크 통신 | 사소 | 높음 | 신규 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-18 |  | 0 | 통합 | 설계
489 | [알림] 결함 #489 | 알림 | 중요 | 낮음 | 해결됨 | qa_kim | dev_han | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 0 | 단위 | 설계
114 | [데이터 동기화] 결함 #114 | 데이터 동기화 | 사소 | 낮음 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 0 | UAT | 코딩
461 | [알림] 결함 #461 | 알림 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 0 | UAT | 코딩
285 | [네트워크 통신] 결함 #285 | 네트워크 통신 | 사소 | 낮음 | 종료 | qa_kim | dev_yoon | 2026-05-18 | 2026-06-03 | 0 | 단위 | 설계
465 | [검색] 결함 #465 | 검색 | 사소 | 보통 | 진행 중 | qa_park | dev_han | 2026-05-18 |  | 0 | 단위 | 환경
133 | [UI 설정] 결함 #133 | UI 설정 | 블로커 | 즉시 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | UAT | 요구사항
121 | [펌웨어 코어] 결함 #121 | 펌웨어 코어 | 경미 | 보통 | 재오픈 | qa_park | dev_shin | 2026-05-19 |  | 2 | UAT | 요구사항
130 | [UI 설정] 결함 #130 | UI 설정 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_yoon | 2026-05-19 | 2026-06-15 | 0 | 단위 | 외부 연동
212 | [검색] 결함 #212 | 검색 | 경미 | 보통 | 해결됨 | qa_kim | dev_seo | 2026-05-19 | 2026-06-24 | 0 | 단위 | 환경
260 | [알림] 결함 #260 | 알림 | 중요 | 낮음 | 해결됨 | qa_kim | dev_yoon | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 0 | 통합 | 요구사항
393 | [UI 설정] 결함 #393 | UI 설정 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 0 | 시스템 | 외부 연동
349 | [결제] 결함 #349 | 결제 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 0 | 시스템 | 환경
344 | [펌웨어 코어] 결함 #344 | 펌웨어 코어 | 중요 | 보통 | 해결됨 | qa_choi | dev_shin | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 단위 | 요구사항
234 | [인증·로그인] 결함 #234 | 인증·로그인 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 0 | 통합 | 요구사항
483 | [결제] 결함 #483 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 0 | 단위 | 데이터
274 | [알림] 결함 #274 | 알림 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 0 | 단위 | 환경
135 | [네트워크 통신] 결함 #135 | 네트워크 통신 | 블로커 | 낮음 | 종료 | qa_kim | dev_han | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 0 | 통합 | 환경
360 | [네트워크 통신] 결함 #360 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_kim | dev_shin | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 0 | 통합 | 코딩
247 | [UI 설정] 결함 #247 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 0 | 단위 | 설계
197 | [결제] 결함 #197 | 결제 | 경미 | 높음 | 진행 중 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-21 |  | 0 | UAT | 코딩
478 | [결제] 결함 #478 | 결제 | 중요 | 낮음 | 해결됨 | qa_choi | dev_shin | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 1 | 시스템 | 데이터
425 | [펌웨어 코어] 결함 #425 | 펌웨어 코어 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 0 | 단위 | 요구사항
245 | [네트워크 통신] 결함 #245 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_han | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 0 | 통합 | 요구사항
448 | [펌웨어 코어] 결함 #448 | 펌웨어 코어 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_seo | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 0 | UAT | 환경
336 | [결제] 결함 #336 | 결제 | 경미 | 낮음 | 신규 | qa_kim | dev_oh | 2026-05-23 |  | 0 | 시스템 | 코딩
351 | [결제] 결함 #351 | 결제 | 치명적 | 보통 | 진행 중 | qa_choi | dev_seo | 2026-05-23 |  | 0 | 통합 | 요구사항
450 | [알림] 결함 #450 | 알림 | 중요 | 높음 | 신규 | qa_jung | dev_han | 2026-05-23 |  | 0 | UAT | 데이터
120 | [UI 설정] 결함 #120 | UI 설정 | 블로커 | 낮음 | 종료 | qa_park | dev_baek | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 0 | 운영 | 설계
498 | [알림] 결함 #498 | 알림 | 블로커 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_yoon | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 0 | 단위 | 환경
96 | [UI 설정] 결함 #96 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 해결됨 | qa_jung | dev_baek | 2026-05-24 | 2026-06-04 | 0 | 운영 | 요구사항
440 | [UI 설정] 결함 #440 | UI 설정 | 치명적 | 낮음 | 해결됨 | qa_park | dev_han | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 0 | 단위 | 코딩
329 | [알림] 결함 #329 | 알림 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 0 | UAT | 코딩
391 | [검색] 결함 #391 | 검색 | 중요 | 낮음 | 진행 중 | qa_jung | dev_seo | 2026-05-25 |  | 0 | 단위 | 요구사항
460 | [네트워크 통신] 결함 #460 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_oh | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 운영 | 환경
65 | [네트워크 통신] 결함 #65 | 네트워크 통신 | 경미 | 높음 | 진행 중 | qa_kim | dev_seo | 2026-05-25 |  | 0 | 시스템 | 코딩
229 | [네트워크 통신] 결함 #229 | 네트워크 통신 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 0 | 통합 | 코딩
479 | [네트워크 통신] 결함 #479 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 0 | 시스템 | 외부 연동
308 | [결제] 결함 #308 | 결제 | 치명적 | 보통 | 해결됨 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0 | 시스템 | 요구사항
20 | [네트워크 통신] 결함 #20 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0 | 단위 | 설계
492 | [네트워크 통신] 결함 #492 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_han | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 0 | UAT | 요구사항
300 | [UI 설정] 결함 #300 | UI 설정 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-05-26 | 2026-06-07 | 0 | UAT | 요구사항
13 | [인증·로그인] 결함 #13 | 인증·로그인 | 블로커 | 보통 | 재오픈 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-26 |  | 2 | 단위 | 환경
421 | [펌웨어 코어] 결함 #421 | 펌웨어 코어 | 치명적 | 보통 | 해결됨 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 0 | 운영 | 데이터
493 | [검색] 결함 #493 | 검색 | 경미 | 보통 | 재오픈 | qa_lee | dev_baek | 2026-05-27 |  | 2 | 통합 | 데이터
467 | [결제] 결함 #467 | 결제 | 사소 | 보통 | 진행 중 | qa_choi | dev_seo | 2026-05-27 |  | 0 | 통합 | 코딩
251 | [검색] 결함 #251 | 검색 | 중요 | 즉시 | 해결됨 | qa_lee | dev_oh | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 0 | 단위 | 외부 연동
122 | [데이터 동기화] 결함 #122 | 데이터 동기화 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_oh | 2026-05-27 | 2026-06-14 | 0 | 운영 | 설계
326 | [UI 설정] 결함 #326 | UI 설정 | 블로커 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 0 | 시스템 | 데이터
365 | [네트워크 통신] 결함 #365 | 네트워크 통신 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 0 | 통합 | 설계
412 | [데이터 동기화] 결함 #412 | 데이터 동기화 | 사소 | 낮음 | 신규 | qa_kim | dev_oh | 2026-05-27 |  | 0 | 단위 | 요구사항
78 | [UI 설정] 결함 #78 | UI 설정 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_yoon | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 0 | UAT | 코딩
223 | [UI 설정] 결함 #223 | UI 설정 | 블로커 | 낮음 | 해결됨 | qa_lee | dev_baek | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 0 | 통합 | 환경
186 | [네트워크 통신] 결함 #186 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_oh | 2026-05-28 | 2026-06-07 | 0 | 시스템 | 요구사항
81 | [알림] 결함 #81 | 알림 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_lee | dev_han | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 0 | 단위 | 설계
54 | [검색] 결함 #54 | 검색 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-05-28 |  | 0 | 운영 | 환경
158 | [네트워크 통신] 결함 #158 | 네트워크 통신 | 중요 | 즉시 | 신규 | qa_choi | dev_shin | 2026-05-28 |  | 0 | 시스템 | 요구사항
411 | [인증·로그인] 결함 #411 | 인증·로그인 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_han | 2026-05-28 | 2026-06-25 | 0 | 시스템 | 코딩
61 | [결제] 결함 #61 | 결제 | 치명적 | 낮음 | 재오픈 | qa_park | dev_oh | 2026-05-29 |  | 2 | 시스템 | 코딩
368 | [결제] 결함 #368 | 결제 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-05-29 | 2026-06-24 | 0 | 시스템 | 코딩
40 | [네트워크 통신] 결함 #40 | 네트워크 통신 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_oh | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 0 | 통합 | 코딩
156 | [UI 설정] 결함 #156 | UI 설정 | 중요 | 즉시 | 신규 | qa_lee | dev_seo | 2026-05-29 |  | 0 | 운영 | 설계
208 | [네트워크 통신] 결함 #208 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 신규 | qa_lee | dev_yoon | 2026-05-30 |  | 0 | 단위 | 요구사항
49 | [결제] 결함 #49 | 결제 | 경미 | 낮음 | 해결됨 | qa_choi | dev_yoon | 2026-05-30 | 2026-06-15 | 0 | 통합 | 데이터
30 | [데이터 동기화] 결함 #30 | 데이터 동기화 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 0 | 시스템 | 코딩
275 | [결제] 결함 #275 | 결제 | 블로커 | 높음 | 진행 중 | qa_kim | dev_han | 2026-05-30 |  | 0 | 시스템 | 환경
318 | [알림] 결함 #318 | 알림 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_jung | dev_oh | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 0 | 시스템 | 요구사항
394 | [결제] 결함 #394 | 결제 | 치명적 | 즉시 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 0 | 시스템 | 요구사항
211 | [데이터 동기화] 결함 #211 | 데이터 동기화 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 0 | 운영 | 코딩
102 | [결제] 결함 #102 | 결제 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 0 | 시스템 | 설계
433 | [결제] 결함 #433 | 결제 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_lee | dev_yoon | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 1 | 시스템 | 외부 연동
466 | [결제] 결함 #466 | 결제 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_park | dev_oh | 2026-06-01 |  | 0 | 통합 | 환경
43 | [검색] 결함 #43 | 검색 | 경미 | 보통 | 진행 중 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-01 |  | 0 | 통합 | 환경
4 | [데이터 동기화] 결함 #4 | 데이터 동기화 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_park | dev_oh | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0 | UAT | 환경
333 | [결제] 결함 #333 | 결제 | 중요 | 보통 | 신규 | qa_lee | dev_yoon | 2026-06-01 |  | 0 | 통합 | 요구사항
92 | [알림] 결함 #92 | 알림 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 0 | UAT | 데이터
491 | [인증·로그인] 결함 #491 | 인증·로그인 | 경미 | 즉시 | 종료 | qa_kim | dev_seo | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | UAT | 코딩
453 | [알림] 결함 #453 | 알림 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 0 | 단위 | 요구사항
446 | [네트워크 통신] 결함 #446 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_oh | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 0 | 통합 | 설계
55 | [UI 설정] 결함 #55 | UI 설정 | 블로커 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_oh | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 0 | 통합 | 코딩
87 | [결제] 결함 #87 | 결제 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_baek | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 0 | 통합 | 설계
215 | [펌웨어 코어] 결함 #215 | 펌웨어 코어 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-06-03 | 2026-06-21 | 0 | UAT | 요구사항
118 | [네트워크 통신] 결함 #118 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_shin | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0 | UAT | 코딩
387 | [UI 설정] 결함 #387 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 해결됨 | qa_choi | dev_seo | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | 단위 | 코딩
106 | [검색] 결함 #106 | 검색 | 경미 | 보통 | 신규 | qa_lee | dev_seo | 2026-06-03 |  | 0 | 단위 | 코딩
338 | [인증·로그인] 결함 #338 | 인증·로그인 | 사소 | 보통 | 신규 | qa_lee | dev_oh | 2026-06-04 |  | 0 | 단위 | 데이터
159 | [네트워크 통신] 결함 #159 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_oh | 2026-06-04 | 2026-06-16 | 0 | 단위 | 데이터
380 | [네트워크 통신] 결함 #380 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 신규 | qa_lee | dev_han | 2026-06-04 |  | 0 | 단위 | 외부 연동
331 | [펌웨어 코어] 결함 #331 | 펌웨어 코어 | 경미 | 보통 | 진행 중 | qa_lee | dev_seo | 2026-06-05 |  | 0 | 단위 | 외부 연동
443 | [알림] 결함 #443 | 알림 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 0 | UAT | 요구사항
216 | [네트워크 통신] 결함 #216 | 네트워크 통신 | 치명적 | 보통 | 진행 중 | qa_lee | dev_yoon | 2026-06-05 |  | 1 | 단위 | 환경
31 | [결제] 결함 #31 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_yoon | 2026-06-06 | 2026-06-18 | 0 | 시스템 | 환경
439 | [데이터 동기화] 결함 #439 | 데이터 동기화 | 사소 | 낮음 | 해결됨 | qa_park | dev_han | 2026-06-06 | 2026-06-14 | 0 | 단위 | 요구사항
256 | [결제] 결함 #256 | 결제 | 중요 | 낮음 | 신규 | qa_choi | dev_shin | 2026-06-06 |  | 0 | UAT | 환경
189 | [인증·로그인] 결함 #189 | 인증·로그인 | 경미 | 높음 | 신규 | qa_lee | dev_han | 2026-06-06 |  | 0 | 단위 | 요구사항
180 | [결제] 결함 #180 | 결제 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_seo | 2026-06-06 | 2026-06-12 | 0 | 통합 | 코딩
117 | [네트워크 통신] 결함 #117 | 네트워크 통신 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-06-07 | 2026-06-18 | 0 | 단위 | 요구사항
21 | [검색] 결함 #21 | 검색 | 사소 | 낮음 | 해결됨 | qa_park | dev_han | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 0 | 단위 | 코딩
371 | [데이터 동기화] 결함 #371 | 데이터 동기화 | 경미 | 즉시 | 해결됨 | qa_choi | dev_han | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 0 | 시스템 | 데이터
357 | [인증·로그인] 결함 #357 | 인증·로그인 | 경미 | 보통 | 재오픈 | qa_lee | dev_han | 2026-06-08 |  | 2 | 시스템 | 코딩
7 | [결제] 결함 #7 | 결제 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_han | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 0 | 운영 | 코딩
160 | [UI 설정] 결함 #160 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_kim | dev_oh | 2026-06-08 |  | 0 | 단위 | 설계
64 | [결제] 결함 #64 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_shin | 2026-06-08 |  | 0 | 통합 | 데이터
25 | [검색] 결함 #25 | 검색 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_yoon | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 1 | 운영 | 설계
299 | [결제] 결함 #299 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 0 | 시스템 | 코딩
301 | [네트워크 통신] 결함 #301 | 네트워크 통신 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 0 | 운영 | 외부 연동
201 | [데이터 동기화] 결함 #201 | 데이터 동기화 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_choi | dev_oh | 2026-06-09 |  | 0 | 시스템 | 환경
185 | [네트워크 통신] 결함 #185 | 네트워크 통신 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_oh | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 0 | 통합 | 요구사항
432 | [UI 설정] 결함 #432 | UI 설정 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_han | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 0 | 단위 | 코딩
418 | [데이터 동기화] 결함 #418 | 데이터 동기화 | 치명적 | 보통 | 신규 | qa_park | dev_han | 2026-06-09 |  | 0 | UAT | 환경
105 | [네트워크 통신] 결함 #105 | 네트워크 통신 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-06-09 |  | 0 | 단위 | 코딩
1 | [UI 설정] 결함 #1 | UI 설정 | 경미 | 즉시 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-06-09 |  | 0 | 단위 | 데이터
367 | [펌웨어 코어] 결함 #367 | 펌웨어 코어 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-06-09 |  | 0 | 통합 | 환경
139 | [알림] 결함 #139 | 알림 | 경미 | 즉시 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 0 | UAT | 환경
53 | [결제] 결함 #53 | 결제 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | 시스템 | 코딩
495 | [데이터 동기화] 결함 #495 | 데이터 동기화 | 사소 | 보통 | 해결됨 | qa_jung | dev_shin | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 시스템 | 요구사항
383 | [데이터 동기화] 결함 #383 | 데이터 동기화 | 사소 | 보통 | 해결됨 | qa_lee | dev_shin | 2026-06-10 |  | 0 | 통합 | 외부 연동
56 | [알림] 결함 #56 | 알림 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_han | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 | 시스템 | 코딩
80 | [알림] 결함 #80 | 알림 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_baek | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 | 운영 | 설계
8 | [알림] 결함 #8 | 알림 | 경미 | 높음 | 진행 중 | qa_choi | dev_baek | 2026-06-10 |  | 0 | 운영 | 요구사항
459 | [네트워크 통신] 결함 #459 | 네트워크 통신 | 중요 | 낮음 | 신규 | qa_kim | dev_shin | 2026-06-10 |  | 0 | 단위 | 요구사항
238 | [데이터 동기화] 결함 #238 | 데이터 동기화 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_oh | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 0 | 통합 | 설계
403 | [결제] 결함 #403 | 결제 | 블로커 | 낮음 | 신규 | qa_kim | dev_yoon | 2026-06-10 |  | 0 | 단위 | 코딩
345 | [펌웨어 코어] 결함 #345 | 펌웨어 코어 | 치명적 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 0 | 단위 | 코딩
358 | [데이터 동기화] 결함 #358 | 데이터 동기화 | 사소 | 보통 | 해결됨 | qa_lee | dev_han | 2026-06-11 |  | 0 | 통합 | 코딩
242 | [결제] 결함 #242 | 결제 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 0 | UAT | 코딩
346 | [UI 설정] 결함 #346 | UI 설정 | 사소 | 보통 | 재오픈 | qa_lee | dev_yoon | 2026-06-11 |  | 1 | 시스템 | 코딩
168 | [검색] 결함 #168 | 검색 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-12 |  | 0 | 단위 | 설계
46 | [데이터 동기화] 결함 #46 | 데이터 동기화 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_kim | dev_baek | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 0 | 통합 | 외부 연동
214 | [결제] 결함 #214 | 결제 | 사소 | 높음 | 진행 중 | qa_kim | dev_baek | 2026-06-12 |  | 0 | 단위 | 코딩
236 | [펌웨어 코어] 결함 #236 | 펌웨어 코어 | 경미 | 즉시 | 진행 중 | qa_kim | dev_seo | 2026-06-12 |  | 0 | 통합 | 요구사항
327 | [결제] 결함 #327 | 결제 | 경미 | 높음 | 신규 | qa_lee | dev_seo | 2026-06-12 |  | 0 | 통합 | 코딩
426 | [데이터 동기화] 결함 #426 | 데이터 동기화 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_baek | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 1 | 시스템 | 코딩
430 | [검색] 결함 #430 | 검색 | 경미 | 보통 | 신규 | qa_jung | dev_yoon | 2026-06-12 |  | 0 | 시스템 | 데이터
343 | [인증·로그인] 결함 #343 | 인증·로그인 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_shin | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 0 | 통합 | 요구사항
298 | [데이터 동기화] 결함 #298 | 데이터 동기화 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 0 | 통합 | 코딩
83 | [검색] 결함 #83 | 검색 | 치명적 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 0 | 단위 | 코딩
257 | [결제] 결함 #257 | 결제 | 중요 | 보통 | 신규 | qa_jung | dev_han | 2026-06-13 |  | 0 | UAT | 요구사항
151 | [네트워크 통신] 결함 #151 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_park | dev_yoon | 2026-06-14 | 2026-06-24 | 0 | 운영 | 요구사항
19 | [네트워크 통신] 결함 #19 | 네트워크 통신 | 블로커 | 즉시 | 신규 | qa_park | dev_seo | 2026-06-14 |  | 0 | 통합 | 설계
167 | [네트워크 통신] 결함 #167 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 신규 | qa_park | dev_oh | 2026-06-14 |  | 0 | UAT | 요구사항
14 | [네트워크 통신] 결함 #14 | 네트워크 통신 | 중요 | 낮음 | 신규 | qa_park | dev_seo | 2026-06-14 |  | 0 | 단위 | 환경
241 | [결제] 결함 #241 | 결제 | 블로커 | 낮음 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | 단위 | 데이터
262 | [알림] 결함 #262 | 알림 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 0 | 운영 | 환경
397 | [네트워크 통신] 결함 #397 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_park | dev_shin | 2026-06-14 |  | 0 | 운영 | 요구사항
42 | [검색] 결함 #42 | 검색 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_shin | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | 통합 | 외부 연동
45 | [결제] 결함 #45 | 결제 | 치명적 | 즉시 | 종료 | qa_jung | dev_yoon | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0 | 통합 | 환경
291 | [알림] 결함 #291 | 알림 | 중요 | 보통 | 신규 | qa_choi | dev_shin | 2026-06-15 |  | 0 | UAT | 코딩
408 | [네트워크 통신] 결함 #408 | 네트워크 통신 | 치명적 | 즉시 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 단위 | 설계
194 | [네트워크 통신] 결함 #194 | 네트워크 통신 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_jung | dev_baek | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 0 | 운영 | 환경
434 | [네트워크 통신] 결함 #434 | 네트워크 통신 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 0 | UAT | 설계
295 | [결제] 결함 #295 | 결제 | 블로커 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 0 | UAT | 코딩
325 | [알림] 결함 #325 | 알림 | 경미 | 높음 | 진행 중 | qa_park | dev_baek | 2026-06-16 |  | 0 | 운영 | 코딩
428 | [데이터 동기화] 결함 #428 | 데이터 동기화 | 사소 | 즉시 | 진행 중 | qa_choi | dev_seo | 2026-06-16 |  | 1 | 시스템 | 데이터
3 | [데이터 동기화] 결함 #3 | 데이터 동기화 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_baek | 2026-06-17 |  | 0 | 운영 | 설계
441 | [네트워크 통신] 결함 #441 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 신규 | qa_kim | dev_oh | 2026-06-17 |  | 0 | 운영 | 설계
280 | [네트워크 통신] 결함 #280 | 네트워크 통신 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_seo | 2026-06-17 |  | 1 | 단위 | 요구사항
305 | [인증·로그인] 결함 #305 | 인증·로그인 | 치명적 | 보통 | 신규 | qa_jung | dev_baek | 2026-06-17 |  | 0 | 단위 | 환경
390 | [네트워크 통신] 결함 #390 | 네트워크 통신 | 경미 | 즉시 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-06-17 | 2026-06-27 | 0 | 단위 | 설계
334 | [UI 설정] 결함 #334 | UI 설정 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_oh | 2026-06-17 |  | 1 | UAT | 설계
116 | [알림] 결함 #116 | 알림 | 경미 | 즉시 | 해결됨 | qa_jung | dev_oh | 2026-06-17 | 2026-06-29 | 0 | 통합 | 코딩
73 | [결제] 결함 #73 | 결제 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-06-17 | 2026-06-28 | 0 | 시스템 | 환경
252 | [네트워크 통신] 결함 #252 | 네트워크 통신 | 중요 | 높음 | 진행 중 | qa_park | dev_yoon | 2026-06-18 |  | 0 | 시스템 | 코딩
246 | [UI 설정] 결함 #246 | UI 설정 | 중요 | 높음 | 해결됨 | qa_park | dev_han | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 0 | UAT | 코딩
279 | [데이터 동기화] 결함 #279 | 데이터 동기화 | 경미 | 낮음 | 해결됨 | qa_park | dev_yoon | 2026-06-19 | 2026-06-27 | 0 | 단위 | 설계
406 | [검색] 결함 #406 | 검색 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_shin | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | 시스템 | 환경
198 | [UI 설정] 결함 #198 | UI 설정 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-06-19 |  | 0 | 단위 | 요구사항
181 | [결제] 결함 #181 | 결제 | 치명적 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-06-20 | 2026-06-26 | 0 | UAT | 외부 연동
179 | [네트워크 통신] 결함 #179 | 네트워크 통신 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_yoon | 2026-06-20 | 2026-06-25 | 0 | 시스템 | 요구사항
452 | [인증·로그인] 결함 #452 | 인증·로그인 | 중요 | 보통 | 재오픈 | qa_choi | dev_seo | 2026-06-20 |  | 1 | UAT | 코딩
24 | [결제] 결함 #24 | 결제 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_seo | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 0 | 시스템 | 코딩
414 | [인증·로그인] 결함 #414 | 인증·로그인 | 사소 | 낮음 | 진행 중 | qa_lee | dev_shin | 2026-06-21 |  | 0 | 시스템 | 요구사항
370 | [인증·로그인] 결함 #370 | 인증·로그인 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_kim | dev_yoon | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 0 | 단위 | 코딩
182 | [결제] 결함 #182 | 결제 | 중요 | 높음 | 진행 중 | qa_jung | dev_baek | 2026-06-21 |  | 0 | UAT | 설계
152 | [네트워크 통신] 결함 #152 | 네트워크 통신 | 사소 | 낮음 | 종료 | qa_lee | dev_oh | 2026-06-21 |  | 0 | 통합 | 코딩
110 | [결제] 결함 #110 | 결제 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-06-22 | 2026-06-27 | 0 | 통합 | 외부 연동
420 | [검색] 결함 #420 | 검색 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-22 |  | 0 | 시스템 | 데이터
101 | [검색] 결함 #101 | 검색 | 중요 | 즉시 | 해결됨 | qa_park | dev_han | 2026-06-22 |  | 0 | 통합 | 외부 연동
296 | [결제] 결함 #296 | 결제 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_lee | dev_yoon | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0 | 시스템 | 외부 연동
265 | [펌웨어 코어] 결함 #265 | 펌웨어 코어 | 사소 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-06-23 |  | 0 | 단위 | 설계
402 | [네트워크 통신] 결함 #402 | 네트워크 통신 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_jung | dev_yoon | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 0 | 운영 | 데이터
321 | [인증·로그인] 결함 #321 | 인증·로그인 | 블로커 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_han | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 | 통합 | 요구사항
162 | [네트워크 통신] 결함 #162 | 네트워크 통신 | 사소 | 보통 | 해결됨 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 0 | 통합 | 외부 연동
293 | [결제] 결함 #293 | 결제 | 중요 | 보통 | 신규 | qa_lee | dev_baek | 2026-06-24 |  | 0 | 시스템 | 코딩
12 | [네트워크 통신] 결함 #12 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 진행 중 | qa_park | dev_yoon | 2026-06-24 |  | 0 | 통합 | 데이터
235 | [펌웨어 코어] 결함 #235 | 펌웨어 코어 | 치명적 | 높음 | 신규 | qa_lee | dev_han | 2026-06-24 |  | 0 | 단위 | 요구사항
132 | [알림] 결함 #132 | 알림 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_jung | dev_yoon | 2026-06-24 |  | 0 | 통합 | 데이터
431 | [결제] 결함 #431 | 결제 | 중요 | 낮음 | 해결됨 | qa_jung | dev_yoon | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 0 | 시스템 | 코딩
361 | [데이터 동기화] 결함 #361 | 데이터 동기화 | 경미 | 보통 | 해결됨 | qa_kim | dev_oh | 2026-06-24 |  | 0 | 통합 | 설계
226 | [UI 설정] 결함 #226 | UI 설정 | 블로커 | 낮음 | 종료 | qa_choi | dev_baek | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 0 | 시스템 | 환경
219 | [데이터 동기화] 결함 #219 | 데이터 동기화 | 경미 | 보통 | 재오픈 | qa_lee | dev_yoon | 2026-06-24 |  | 1 | 단위 | 설계
377 | [펌웨어 코어] 결함 #377 | 펌웨어 코어 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0 | 단위 | 요구사항
191 | [인증·로그인] 결함 #191 | 인증·로그인 | 중요 | 보통 | 신규 | qa_park | dev_shin | 2026-06-25 |  | 0 | 운영 | 설계
468 | [검색] 결함 #468 | 검색 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_seo | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 1 | 통합 | 설계
174 | [검색] 결함 #174 | 검색 | 경미 | 보통 | 해결됨 | qa_lee | dev_baek | 2026-06-25 |  | 0 | 통합 | 외부 연동
143 | [알림] 결함 #143 | 알림 | 블로커 | 보통 | 신규 | qa_jung | dev_yoon | 2026-06-25 |  | 0 | 시스템 | 외부 연동
340 | [UI 설정] 결함 #340 | UI 설정 | 중요 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_yoon | 2026-06-25 |  | 0 | 단위 | 코딩
382 | [UI 설정] 결함 #382 | UI 설정 | 경미 | 즉시 | 해결됨 | qa_kim | dev_han | 2026-06-25 |  | 0 | 단위 | 데이터
224 | [UI 설정] 결함 #224 | UI 설정 | 사소 | 보통 | 진행 중 | qa_lee | dev_han | 2026-06-26 |  | 0 | 통합 | 환경
463 | [UI 설정] 결함 #463 | UI 설정 | 치명적 | 높음 | 해결됨 | qa_lee | dev_oh | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 0 | 단위 | 요구사항
320 | [인증·로그인] 결함 #320 | 인증·로그인 | 중요 | 낮음 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 | 운영 | 설계
170 | [펌웨어 코어] 결함 #170 | 펌웨어 코어 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0 | 통합 | 코딩
347 | [네트워크 통신] 결함 #347 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_kim | dev_seo | 2026-06-26 |  | 0 | 단위 | 환경
388 | [네트워크 통신] 결함 #388 | 네트워크 통신 | 치명적 | 높음 | 진행 중 | qa_park | dev_oh | 2026-06-26 |  | 1 | 운영 | 외부 연동
100 | [검색] 결함 #100 | 검색 | 경미 | 높음 | 종료 | qa_jung | dev_seo | 2026-06-27 |  | 0 | 운영 | 요구사항
137 | [네트워크 통신] 결함 #137 | 네트워크 통신 | 경미 | 보통 | 종료 | qa_park | dev_han | 2026-06-27 |  | 0 | 통합 | 데이터
233 | [네트워크 통신] 결함 #233 | 네트워크 통신 | 치명적 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_seo | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 0 | 시스템 | 코딩
342 | [검색] 결함 #342 | 검색 | 경미 | 보통 | 진행 중 | qa_lee | dev_seo | 2026-06-27 |  | 0 | 통합 | 데이터
104 | [알림] 결함 #104 | 알림 | 경미 | 보통 | 해결됨 | qa_park | dev_seo | 2026-06-28 |  | 0 | 시스템 | 환경
32 | [검색] 결함 #32 | 검색 | 경미 | 보통 | 해결됨 | qa_choi | dev_baek | 2026-06-28 |  | 0 | 시스템 | 요구사항
6 | [검색] 결함 #6 | 검색 | 경미 | 높음 | 진행 중 | qa_kim | dev_yoon | 2026-06-28 |  | 0 | 단위 | 환경
202 | [결제] 결함 #202 | 결제 | 중요 | 보통 | 종료 | qa_lee | dev_yoon | 2026-06-28 |  | 0 | 통합 | 외부 연동
23 | [알림] 결함 #23 | 알림 | 치명적 | 낮음 | 해결됨 | qa_choi | dev_yoon | 2026-06-28 |  | 1 | 통합 | 코딩
447 | [결제] 결함 #447 | 결제 | 경미 | 낮음 | 종료 | qa_kim | dev_baek | 2026-06-29 |  | 0 | 통합 | 코딩
386 | [결제] 결함 #386 | 결제 | 중요 | 즉시 | 종료 | qa_kim | dev_seo | 2026-06-29 |  | 0 | 단위 | 코딩
457 | [UI 설정] 결함 #457 | UI 설정 | 경미 | 높음 | 진행 중 | qa_park | dev_baek | 2026-06-29 |  | 1 | 단위 | 외부 연동
297 | [결제] 결함 #297 | 결제 | 블로커 | 즉시 | 종료 | qa_lee | dev_shin | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 0 | 시스템 | 환경
410 | [네트워크 통신] 결함 #410 | 네트워크 통신 | 중요 | 보통 | 진행 중 | qa_kim | dev_han | 2026-06-30 |  | 0 | 시스템 | 요구사항
178 | [검색] 결함 #178 | 검색 | 중요 | 높음 | 재오픈 | qa_choi | dev_baek | 2026-06-30 |  | 2 | UAT | 코딩
405 | [알림] 결함 #405 | 알림 | 사소 | 높음 | 종료 | qa_park | dev_oh | 2026-06-30 |  | 0 | 통합 | 데이터